## WBS 主表
Cora Times 場館管理 SaaS 平台 — WBS 工作分解結構（依時間序最佳化）
版本 v1.0 ¦ 2026-07-01 開工 |  |  |  |  | 總工期：68 天 = 約 14 工作週 |  |  | ★ 關鍵路徑任務
P1 |  | P2 |  | P3 |  | 全員協作 |  | ★ 關鍵 |  | 低浮動
WBS | 工作項目 | 人員 | 天數 | 浮動 | 開始日期 | 結束日期 | ES(天) | EF(天) | 第幾週 | 前置任務 | 階段
第 0 階段：計畫與架構
0.1 | 需求確認與規格書定稿 | 全員 | 3 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | 3 | W1 |  | 計畫與架構
0.2 | DB Schema 設計 | P1 | 4 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 4 | 7 | W1 | 0.1 | 計畫與架構
0.3 | API 規格文件 | P2 | 3 | 3 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 8 | 10 | W2 | 0.2 | 計畫與架構
0.4 | 前端設計系統確認 | P2 | 2 | 38 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 4 | 5 | W1 | 0.1 | 計畫與架構
0.5 | 開發環境建置 CI/CD | P3 | 3 | 34 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 8 | 10 | W2 | 0.2 | 計畫與架構
第 1 階段：系統基礎建設
1.1 | 多租戶 DB 建置 + RLS | P1 | 5 | 0 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 8 | 12 | W2 | 0.2 | 系統基礎建設
1.2 | JWT 身份驗證 | P1 | 4 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 13 | 16 | W3 | 1.1 | 系統基礎建設
1.3 | RBAC 角色權限系統 | P1 | 4 | 0 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 17 | 20 | W4 | 1.2 | 系統基礎建設
1.4 | LINE Login | P3 | 3 | 0 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 17 | 19 | W4 | 1.2 | 系統基礎建設
1.5 | 三入口登入頁面 | P1 | 3 | 23 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 49 | 51 | W10 | 1.3,0.4 | 系統基礎建設
第 2 階段：第三方整合
2.1 | ATM 虛擬帳號收款 | P3 | 4 | 8 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 13 | 16 | W3 | 1.1 | 第三方整合
2.2 | PAYUNi 金流 | P3 | 4 | 23 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 47 | 50 | W10 | 2.1 | 第三方整合
2.3 | 藍新電子發票 | P3 | 3 | 23 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 51 | 53 | W11 | 2.2 | 第三方整合
2.4 | LINE 通知推播 | P2 | 3 | 21 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 22 | 24 | W5 | 1.4 | 第三方整合
2.5 | 通知排程服務 | P2 | 3 | 21 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 47 | 49 | W10 | 2.4 | 第三方整合
2.6 | CI/CD 自動部署 | P2 | 2 | 34 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 11 | 12 | W3 | 0.5 | 第三方整合
第 3 階段：核心功能模組
3.1 | 今日簽到 | P2 | 5 | 25 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 53 | 57 | W11 | 0.3,1.1 | 核心功能模組
3.2 | QR 簽到 | P2 | 3 | 26 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 58 | 60 | W12 | 3.1 | 核心功能模組
3.3 | 時光表週視圖 | P1 | 5 | 25 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 54 | 58 | W11 | 0.3,1.1 | 核心功能模組
3.4 | 排程管理 + 循環排班 | P1 | 4 | 25 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 59 | 62 | W12 | 3.3 | 核心功能模組
3.5 | 學員管理 | P3 | 5 | 25 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 54 | 58 | W11 | 0.3,1.1 | 核心功能模組
3.6 | 時光券方案 | P2 | 6 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 13 | 18 | W3 | 0.3,1.1 | 核心功能模組
3.7 | 課程庫 CRUD | P3 | 3 | 31 | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 63 | 65 | W13 | 0.3,1.1 | 核心功能模組
3.8 | 收款確認頁面 | P2 | 3 | 6 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 19 | 21 | W4 | 2.1,3.6 | 核心功能模組
第 4 階段：次要功能模組
4.1 | 教練管理 | P1 | 4 | 30 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 63 | 66 | W13 | 0.3,1.1 | 次要功能模組
4.2 | 洞察報表 | P3 | 4 | 25 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 59 | 62 | W12 | 3.1,3.5 | 次要功能模組
4.3 | 服務合約 | P2 | 5 | 29 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 61 | 65 | W13 | 0.3,1.1 | 次要功能模組
4.4 | 偏好設定 | P2 | 3 | 31 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 66 | 68 | W14 | 0.3,1.1 | 次要功能模組
4.5 | 成員管理 | P1 | 2 | 24 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 52 | 53 | W11 | 1.3 | 次要功能模組
4.6 | 公開預約頁 | P3 | 5 | 0 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 20 | 24 | W4 | 1.4,3.6 | 次要功能模組
4.7 | 學員個人頁 | P1 | 3 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 25 | 27 | W5 | 4.6 | 次要功能模組
第 5 階段：SaaS 管理層
5.1 | Super Admin 公司管理 | P1 | 4 | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 21 | 24 | W5 | 1.3 | SaaS 管理層
5.2 | 場館管理 | P3 | 3 | 17 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 25 | 27 | W5 | 5.1 | SaaS 管理層
5.3 | 教室管理 | P1 | 2 | 17 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 47 | 48 | W10 | 5.2 | SaaS 管理層
5.4 | 多公司登入邏輯 | P2 | 3 | 23 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 50 | 52 | W10 | 1.3 | SaaS 管理層
5.5 | 訂閱方案管理 | P2 | 3 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 25 | 27 | W5 | 5.1 | SaaS 管理層
第 6 階段：整合測試與上線
6.1 | 前後端整合測試 | 全員 | 5 | 0 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 28 | 32 | W6 | 3.8,4.7,5.5 | 整合測試與上線
6.2 | 效能測試 + RLS 驗證 | 全員 | 3 | 0 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 33 | 35 | W7 | 6.1 | 整合測試與上線
6.3 | UAT 使用者驗收 | 全員 | 4 | 0 | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 36 | 39 | W8 | 6.2 | 整合測試與上線
6.4 | Bug 修復 | 全員 | 5 | 0 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 40 | 44 | W8 | 6.3 | 整合測試與上線
6.5 | 正式上線 | 全員 | 2 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 45 | 46 | W9 | 6.4 | 整合測試與上線
合計 |  |  | 125

## 甘特圖（週）
CORA WBS — 甘特圖（週視圖，依最佳時間序）
WBS | 工作項目 | 人員 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14
|  |  | 7月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 9月 |  | 10月
第 0 階段：計畫與架構
0.1 | 需求確認與規格書定稿 | 全員 | bar: W1
0.2 | DB Schema 設計 | P1 | bar: W1 to W14
0.3 | API 規格文件 | P2 | bar: W2
0.4 | 前端設計系統確認 | P2
0.5 | 開發環境建置 CI/CD | P3 | bar: W2
第 1 階段：系統基礎建設
1.1 | 多租戶 DB 建置 + RLS | P1 | bar: W2 to W3
1.2 | JWT 身份驗證 | P1 | bar: W1 to W14
1.3 | RBAC 角色權限系統 | P1 | bar: W4
1.4 | LINE Login | P3 | bar: W1 to W14
1.5 | 三入口登入頁面 | P1 | bar: W10 to W11
第 2 階段：第三方整合
2.1 | ATM 虛擬帳號收款 | P3 | bar: W3 to W4
2.2 | PAYUNi 金流 | P3
2.3 | 藍新電子發票 | P3 | bar: W11
2.4 | LINE 通知推播 | P2
2.5 | 通知排程服務 | P2 | bar: W10
2.6 | CI/CD 自動部署 | P2
第 3 階段：核心功能模組
3.1 | 今日簽到 | P2
3.2 | QR 簽到 | P2 | bar: W12
3.3 | 時光表週視圖 | P1
3.4 | 排程管理 + 循環排班 | P1 | bar: W12 to W13
3.5 | 學員管理 | P3
3.6 | 時光券方案 | P2 | bar: W3 to W4
3.7 | 課程庫 CRUD | P3
3.8 | 收款確認頁面 | P2 | bar: W4 to W5
第 4 階段：次要功能模組
4.1 | 教練管理 | P1 | bar: W13 to W14
4.2 | 洞察報表 | P3
4.3 | 服務合約 | P2 | bar: W13
4.4 | 偏好設定 | P2
4.5 | 成員管理 | P1 | bar: W11
4.6 | 公開預約頁 | P3 | bar: W1 to W14
4.7 | 學員個人頁 | P1 | bar: W5 to W6
第 5 階段：SaaS 管理層
5.1 | Super Admin 公司管理 | P1 | bar: W5
5.2 | 場館管理 | P3
5.3 | 教室管理 | P1 | bar: W10
5.4 | 多公司登入邏輯 | P2
5.5 | 訂閱方案管理 | P2 | bar: W5 to W6
第 6 階段：整合測試與上線
6.1 | 前後端整合測試 | 全員 | bar: W6 to W7
6.2 | 效能測試 + RLS 驗證 | 全員 | bar: W1 to W14
6.3 | UAT 使用者驗收 | 全員 | bar: W8
6.4 | Bug 修復 | 全員 | bar: W1 to W14
6.5 | 正式上線 | 全員 | bar: W9 to W10

## 人力分配
CORA WBS — 人力分配總覽
人員 | 任務數 | 工作天 | 工作週 | 工期估算 | 負責模組
P1 | 12 | 44 | 8.8 | 6–8 週 | DB架構、JWT、RBAC、1.5、2.2-2.3、3.3-3.4、4.1、4.5、4.7、5.1-5.3
P2 | 13 | 44 | 8.8 | 6–8 週 | API文件、設計系統、CI/CD、3.6、3.8、2.4-2.5、4.3-4.4、5.4-5.5、3.1-3.2
P3 | 10 | 37 | 7.4 | 6–8 週 | DB建置、LINE Login、ATM收款、3.5、3.7、4.2、4.6、5.2
全員 | 6 | 22 | 4.4 | 貫穿全程 | 需求確認、整合測試、UAT、Bug修復、正式上線
★ 關鍵路徑（浮動=0）：0.1 → 0.2 → 1.1 → 1.2 → 1.3 / 1.4 → 3.6 / 4.6 → 4.7 → 6.1 → 6.2 → 6.3 → 6.4 → 6.5 共 14 工作週

## 並行開發視圖
並行開發視圖 — 三人同時進行的工作對照
WBS | 工作項目 | 人員 | 天數 | 開始(天) | 結束(天) | 週 | 前置
0.1 | 需求確認與規格書定稿 | 全員 | 3 | 1 | 3 | W1
0.2 | DB Schema 設計 | P1 | 4 | 4 | 7 | W1 | 0.1
0.4 | 前端設計系統確認 | P2 | 2 | 4 | 5 | W1 | 0.1
1.1 | 多租戶 DB 建置 + RLS | P1 | 5 | 8 | 12 | W2 | 0.2
0.3 | API 規格文件 | P2 | 3 | 8 | 10 | W2 | 0.2
0.5 | 開發環境建置 CI/CD | P3 | 3 | 8 | 10 | W2 | 0.2
2.6 | CI/CD 自動部署 | P2 | 2 | 11 | 12 | W3 | 0.5
1.2 | JWT 身份驗證 | P1 | 4 | 13 | 16 | W3 | 1.1
3.6 | 時光券方案 | P2 | 6 | 13 | 18 | W3 | 0.3,1.1
2.1 | ATM 虛擬帳號收款 | P3 | 4 | 13 | 16 | W3 | 1.1
1.3 | RBAC 角色權限系統 | P1 | 4 | 17 | 20 | W4 | 1.2
1.4 | LINE Login | P3 | 3 | 17 | 19 | W4 | 1.2
3.8 | 收款確認頁面 | P2 | 3 | 19 | 21 | W4 | 2.1,3.6
4.6 | 公開預約頁 | P3 | 5 | 20 | 24 | W4 | 1.4,3.6
5.1 | Super Admin 公司管理 | P1 | 4 | 21 | 24 | W5 | 1.3
2.4 | LINE 通知推播 | P2 | 3 | 22 | 24 | W5 | 1.4
4.7 | 學員個人頁 | P1 | 3 | 25 | 27 | W5 | 4.6
5.5 | 訂閱方案管理 | P2 | 3 | 25 | 27 | W5 | 5.1
5.2 | 場館管理 | P3 | 3 | 25 | 27 | W5 | 5.1
6.1 | 前後端整合測試 | 全員 | 5 | 28 | 32 | W6 | 3.8,4.7,5.5
6.2 | 效能測試 + RLS 驗證 | 全員 | 3 | 33 | 35 | W7 | 6.1
6.3 | UAT 使用者驗收 | 全員 | 4 | 36 | 39 | W8 | 6.2
6.4 | Bug 修復 | 全員 | 5 | 40 | 44 | W8 | 6.3
6.5 | 正式上線 | 全員 | 2 | 45 | 46 | W9 | 6.4
5.3 | 教室管理 | P1 | 2 | 47 | 48 | W10 | 5.2
2.5 | 通知排程服務 | P2 | 3 | 47 | 49 | W10 | 2.4
2.2 | PAYUNi 金流 | P3 | 4 | 47 | 50 | W10 | 2.1
1.5 | 三入口登入頁面 | P1 | 3 | 49 | 51 | W10 | 1.3,0.4
5.4 | 多公司登入邏輯 | P2 | 3 | 50 | 52 | W10 | 1.3
2.3 | 藍新電子發票 | P3 | 3 | 51 | 53 | W11 | 2.2
4.5 | 成員管理 | P1 | 2 | 52 | 53 | W11 | 1.3
3.1 | 今日簽到 | P2 | 5 | 53 | 57 | W11 | 0.3,1.1
3.3 | 時光表週視圖 | P1 | 5 | 54 | 58 | W11 | 0.3,1.1
3.5 | 學員管理 | P3 | 5 | 54 | 58 | W11 | 0.3,1.1
3.2 | QR 簽到 | P2 | 3 | 58 | 60 | W12 | 3.1
3.4 | 排程管理 + 循環排班 | P1 | 4 | 59 | 62 | W12 | 3.3
4.2 | 洞察報表 | P3 | 4 | 59 | 62 | W12 | 3.1,3.5
4.3 | 服務合約 | P2 | 5 | 61 | 65 | W13 | 0.3,1.1
4.1 | 教練管理 | P1 | 4 | 63 | 66 | W13 | 0.3,1.1
3.7 | 課程庫 CRUD | P3 | 3 | 63 | 65 | W13 | 0.3,1.1
4.4 | 偏好設定 | P2 | 3 | 66 | 68 | W14 | 0.3,1.1